## Akčný plán - pomôcka
Akčný plán - KC Jarabina
Hlavný problém/potreba
Hlavný problém: Oddychová zóna nie je dostatočne bezpečná a funkčná pre menšie deti ani pre všetkých návštevníkov komunity.
Hlavný cieľ
Doplniť oddychovú zónu vhodnými hernými, oddychovými a bezpečnostnými prvkami pre všetky vekové skupiny, najmä pre menšie deti, a tak vytvoriť bezpečný, funkčný a inkluzívny priestor.
Čiastkové ciele | Úlohy k naplneniu čiastkového cieľa | Aktivity KC (musí súvisieť s úlohami) | Zdroje | Zodpovedná osoba za čiastkový cieľ | Merateľné ukazovatele k čiastkovému cieľu (kvalitatívne a kvantitatívne) | Časový plán a zodpovedné osoby za úlohy | Zapojení ľudia z komunity, iní partneri | Riziká/náhradné riešenia
1. Aktivizácia komunity | A. Podpora motivácie komunity, podpora kooperácie komunity | 1.Organizácia komunitného stretnutia 2.Koordinačná podpora pri rozdelení úloh a tvorbe pracovnej skupiny 3.Sociálne siete, plagáty 4.Spoločná motivačná aktivita (napr. tvorivá dielnička, občerstvenie počas stretnutia) | Ľudské: KC Členovia KR Komunita Finančné: 17% z projekt. prostriedkov | A. Pracovníci komunitného centra + členovia komunitnej rady + členovia komunity B. Pracovníčy komunitného centra | Kvantita: 1.aspoň 1 komunitné stretnutie, min. 8 zapojených členov komunity, min. 5 osôb v pracovnej skupine 2. 3 pracovníčky KC, min. 1 líder 3. 3 pracovníčky KC, 2 členovia KR 4.3 pracovníčky KC, 2 členovia komunity Kvalita: zvýšená spolupráca a vzájomná komunikácia medzi členmi komunity, prejavený záujem o ďalšie aktivity (spätná väzba), posilnený pocit kolektívnej zodpovednosti za oddychovú zónu | September 2025 – September 2025, komunitný pracovník KC, členovia komunity | Deti, rodičia, seniori, členovia komunitnej rady, členovia pracovnej skupiny | Slabý záujem - osobné pozvania, využitie detí ako motivátorov, zdieľanie príkladov dobrej praxe Nedostatok času u členov komunity- flexibilné rozdelenie úloh, možnosť zapojiť sa menšou účasťou
| B. Zber podnetov a problémov z komunity | Spracovanie pocitovej mapy a kresieb
2. Vyhľadávanie lídrov a práca KR | A. Práca v teréne, spolupráca s KR – zástupcovia komunity | A. Oslovenie aktívnych ľudí z komunity formou osobných rozhovorov, využitie metódy "snehovej gule" | Ľudské: pracovníčky KC,členovia komunity Materiálne: Priestory KC Finančné: 17% z projekt.prostriedkov | Pracovníci komunitného centra + členovia komunitnej rady | A: Kvalita: dôvera, spokojnosť, ochota spolupracovať Kvantita: počet stretnutí raz mesačne, oslovených členov min.3, účasť KR min.50%, | September 2025 - Júl 2025 pracovníčky KC | Pracovníci komunitného centra, členovia komunitnej rady, členovia komunity | Nízka ochota prevziať zodpovednosť - ponúknuť malé úlohy, postupne zvyšovať Vyhorenie aktívnych - rozdeliť zodpovednosti medzi viacerých Dominancia jednej osoby - rotovať vedenie, podporiť tichších členov Nezáujem mladých - oslovovať rôzne vekové skupiny Nerovnomerná účasť v KR - zaviesť náhradníkov, flexibilné termíny Pasivita členov - prideľovať konkrétne úlohy s termínmi
| B. Motivácia lídrov | B. Vytvorenie nástenky uznania, verejná pochvala, spájanie aktivít s posedením, priestor pre sebarealizáciu |  |  | B: Kvalita: spokojnosť, tímová atmosféra, iniciatíva Kvantita: počet motivačných stretnutí 3, noví lídri min.1
| C. Vytvorenie partnerského vzťahu | C. Dohodnutie podmienok spolupráce, pravidiel |  |  | C: Kvalita: spätná väzba partnerov, kvalita komunikácie Kvantita:
| D. Príprava lídrov | D. Pravidelné stretnutia KR, budovanie dôvery, rozvoj zručnosti, učenie zážitkom |  |  | D: Kvalita: schopnosť viesť skupinu, sebadôvera, zručnosti Kvantita: 12 stretnutí komunitnej rady
3. Participácia komunity a spoločné riešenie problému | Zapojenosť komunity do aktivít pri doplnení prvkov v oddychovej zóne | A: Pravidelné zasadnutie KR B: Vytvorenie pracovnej skupiny a pravidelné brigády C: Výroba odpadkových košov na triedený odpad z recyklovaných pneumatík (Zber pneumatík a materiálu, výroba košov, umiestnenie na oddychovej zóne) D: Škôlka na asfalte (nákup materiálu, maľba na asfalt) E: Oslovovanie sponzorov a darcov - získavanie materiálnej a finančnej podpory F: Vianočná burza (príprava výrobkov na predaj, organizácia burzy) G: Výroba a montáž stolov z paliet H: Výroba sedenia do domčeka (výroba sedenia, brúsenie, natieranie, montáž) I: Výroba hracích komponentov z recyklovaného materiálu (príprava materiálu, výroba, osadenie) J: Zakúpenie a montáž detského ihriska K: Oslava dokončenia akčného plánu | Ľudské: členovia komunity, pracovníci KC, členovia KR Materiálne: zásoby z predchádzajúceho akčného plánu, vybavenie a priestory KC, komunita Finančné: 17% projekt. prostriedky, zbierka, predaj výrobkov, sponzori, obec | Pracovníci KC + členovia KR + členovia komunity | Kvalita: Zvýšený pocit spoluzodpovednosti za spoločný priestor Posilnenie komunitnej súdržnosti – spolupráca, komunikácia, odovzdávanie si skúsenosti Rozvoj praktických a pracovných zručností Obohatenie priestoru o nové funkčné a estetické prvky, ktoré zvyšujú kvalitu trávenia voľného času Posilnenie identity komunity - vytvorenie priestoru, kde sa ľudia budú cítiť dobre a bude výsledkom ich vlastnej iniciatívy Kvantita: 9 členov KR, 917 členov celej komunity, 7 splnených cieľov akčného plánu, 12 mesačných správ, 12 záznamov zo stretnutí KR, 6 brigád, 4 oslovení sponzori, výroba 3 stolov, výroba 3 hracích komponentov, výroba 3 odpadkových košov, výroba 1 sedenia do domčeka pozostávajúceho z 2 lavíc a 1 stola | A: September 2025 - August 2026, B: September 2025 - August 2026, C: September - November 2025, D: Oktober 2025, E: September 2025- Február 2026, F: December 2025, G: Január 2026, H: Január - Február 2026, I: Marec - Apríl 2026, J: Máj - Júl 2026, K: August 2026 | Komunita, členovia KR, komunitní pracovníci, obec, | Nerovnomerné zapojenie - motivovať ostatných (napr. pochvalou, spoločnou oslavou, verejným poďakovaním). Nedostatočná zodpovednosť - vytvoriť harmonogram údržby, priradiť menšie a konkrétne úlohy (napr. polievanie rastlín 1x týždenne) Obmedzené zdroje: nedostatok peňazí alebo materiálu na dokončenie - využívať recyklované materiály. Krátkodobý entuziazmus: po úvodnom nadšení záujem klesá - udržiavať motiváciu prostredníctvom pravidelných akcií (brigády spojené s posedením, grilovanie, súťaže pre deti). Vandalizmus, ničenie zariadenia alebo odpadky - posilňovať pocit vlastníctva („naša zóna“), dohliadať spoločne, zapájať deti do údržby, umiestniť odpadkové koše. Závislosť od jednotlivcov, ak aktívni lídri odídu, projekt sa zastaví - vytvoriť širší tím, odovzdávať zodpovednosť viacerým, podporovať nových lídrov.
4. Zapojenie dobrovoľníkov | Zapojenosť, získanie dobrovoľníkov do AP | KC Jarabina nemá vypracovaný dobrovoľnícky program
5. Udržateľnosť riešenia | A. Zabezpečenie udržateľnosti, vytvorenie systému | A. Rozdelenie zodpovedností: členovia komunity sa dohodnú, kto bude mať na starosti jednotlivé prvky oddychovej zóny Na zasadnutiach KR sa bude hodnotiť stav zóny a navrhovať potrebné opravy či vylepšenia Komunikačný kanál - zdieľanie aktuálnych informácií, potrieb a nápadov Motivačný systém - zapojení členovia môžu byť ocenení Prepojenie s aktivitami centra - údržba a rozvoj oddychovej zóny sa začlení do bežných komunitných aktivít (napr. kreatívne dielne, pracovné zručnosti) | Ľudské: komunita, obec Materiálne: komunita, obec Finančné: obec | Komunitný pracovník+ členovia KR + členovia komunity | Kvalita: Prevzatie konkrétnych úloh komunitou, pravidelnosť údržby oddychovej zóny, zapojenie rôznych vekových skupín, kvalita využívania priestoru komunitou, iniciatíva komunity pri vylepšovaní priestoru, udržiavanie poriadku a funkčnosti prvkov, spokojnosť komunity s oddychovou zónou Kvantita: 3 zapojené osoby do údržby oddychovej zóny, min. 3 doplnených alebo opravených prvkov (napr. lavičky, kvetináče...), 4 stretnutia KR, kde sa hodnotil stav zóny | Od septembra 2026 - dlhodobo | Komunita, členovia komunity v KR, pracovníci KC, obec | Nerovnomerné zapojenie - motivovať ostatných (napr. pochvalou) Nedostatočná zodpovednosť - vytvoriť harmonogram údržby Krátkodobý entuziazmus: - udržiavať motiváciu prostredníctvom pravidelných akcií (brigády spojené s posedením, grilovanie, súťaže pre deti) Vandalizmus - posilňovať pocit vlastníctva („naša zóna“) Závislosť od jednotlivcov
| B. Prevzatie zodpovednosti komunity | B.Stanovenie zodpovedných osôb z komunity
6. Priebežné a záverečné hodnotenie AP | Zaznamenať, ktoré aktivity sa realizovali podľa plánu a skontrolovať dodržiavanie harmonogramu aktivít a úloh Identifikovať riziká a navrhovať riešenia | Porovnať dosiahnuté výsledky s cieľmi akčného plánu Zhodnotiť kvalitu a udržateľnosť realizovaných aktivít Vyhodnotiť participáciu komunity a zapojenie dobrovoľníkov Analyzovať riziká, ktoré sa vyskytli, a efektívnosť navrhnutých riešení. Zhodnotiť účasť členov komunity pri jednotlivých aktivitách Získať spätnú väzbu od účastníkov aktivít (deti, dospelí, seniori) a pracovníkov centra Pravidelné zasadnutia KR, hodnotenie v časovom rozmedzí Skontrolovať, či sa využívajú plánované zdroje efektívne (materiály, financie) | Ľudské Materiálne Finančné | Pracovníci KC + členovia KR + členovia komunity | Kvalita: spôsob a forma hodnotenia, splnené úlohy, Mesačné správy o výkone KP a plnení AP Kvantita: 1.9.2025 - 31.8.2026, 12 mesačných správ za komunitnú prácu, priebežný a záverečný monitoring | September 2025 - august 2026 | Pracovníci komunitného centra, členovia komunitnej rady, členovia komunity | Slabá spätná väzba - dotazník spokojnosti, rozhovory, diskusie Subjektívne hodnotenie - jasné kritériá hodnotenia Odklony od plánu - okamžite prijímať opravné riešenia Nedostatok času alebo kapacít - plánovať hodnotenie s dostatočným časom a prideliť zodpovedné osoby
7. Oslava úspechu | Spoločne osláviť úspechy pri realizácii oddychovej zóny a posilniť pocit spoluvlastníctva v komunite | Zasadnutie KR na tvorbu a realizáciu oslavy Diskusia s komunitou o forme podujatia Stanovenie termínu a miesta – zohľadniť dostupnosť členov komunity Zabezpečenie potrebných materiálov a vybavenia – podľa zvolenej formy podujatia Priradenie zodpovedností – kto organizuje, pripravuje program, zodpovedá za logistiku a bezpečnosť Komunikácia s účastníkmi – pozvánky, informácie o podujatí a programe Koordinácia priebehu podujatia – dohľad nad plynulosťou programu a zapojením účastníkov Zhodnotenie podujatia – spätná väzba účastníkov, fotodokumentácia | Ľudské: pracovníci KC, členovia KR, komunita Materiálne: priestory a zariadenie KC Finančné: 17% z projekt.prostriedkov, sponzori, komunita | Pracovníci KC + členovia KR + členovia komunity | Kvalita: Spokojnosť účastníkov s priebehom podujatia, pozitívna spätná väzba, vnímanie posilnenia komunitného ducha a spoluvlastníctva oddychovej zóny, hodnotenie organizácie podujatia, kreatívne príspevky účastníkov (fotografie, nápady, spoločné aktivity) Kvantita: počet účastníkov podujatia, počet členov komunity, ktorí sa aktívne zapojili do organizácie alebo programu | august 2026 - august 2026 | Komunita, členovia komunitnej rady, pracovníci komunitného centra, obec | Nízka účasť členov komunity - včasné a rôznorodé oznamovanie (sociálne siete, letáky, osobné pozvania) Nepredvídateľné počasie (ak sa podujatie koná vonku) - mať pripravenú alternatívu Chaos pri organizácii programu - vytvoriť harmonogram, priradiť zodpovedné osoby za jednotlivé časti programu Nedostatok financií - stanoviť rozpočet, hľadať podporu od partnerov alebo darcov Problémy s bezpečnosťou účastníkov - dohliadnuť na bezpečnostné opatrenia, prvú pomoc, jasné pravidlá pre deti